济医院字〔2019〕46号

关于印发《济宁医学院

基本建设项目管理办法》的通知

各部门、单位：

现将《济宁医学院基本建设项目管理办法》印发你们，请结合实际，认真遵照执行。

特此通知。

济宁医学院

2019年4月11日

济宁医学院

基本建设项目管理办法

第一章  总则

第一条  为了依法、高效、有序地开展基本建设工作，规范建设项目的决策、规划、立项、招标、资金管理、工程建设实施等环节的管理行为，明确责任，保证工程质量，根据基本建设相关法律法规及《教育部关于印发<教育部直属高校基本建设管理办法（2017年修订）>的通知》(教发〔2017〕7号)的要求，结合我校实际，制定本办法。

第二条  校园建设总体规划（以下简称校园规划）的编制，新建、扩建、改建、修缮、拆除、装修、改造、绿化等基本建设项目（以下简称建设项目）的管理适用本办法。

第二章  职责

第三条  院长作为法定代表人，对学校建设项目管理全面负责；分管副院长协助院长负责学校基本建设工作。其职责是：组织领导学校基本建设活动，负责基本建设管理队伍的建设，保障学校基本建设工作依照法律法规、健康有序地开展。

第四条  基建管理部门是负责学校基本建设规划的职能部门；根据建设项目成立的项目组是负责具体建设项目管理的责任单位，其基本职责是：

一、基建管理部门职责

1.组织编制学校基本建设规划；

2.负责编制、执行学校年度基建计划。

二、项目组职责

项目组是项目主体部门，项目组负责人是项目直接责任人。

1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，严格按基本建设的程序和行业规范从事基建管理工作；

2.负责组织工程项目可行性研究报告、节能报告、环评报告、初步设计的编写、立项、报批等各项前期工作；

3.委托具有资质的造价咨询机构负责对部分没有市场指导价格材料的市场询价、编制工程量清单，并对项目进行中的计价咨询提供服务；

4.负责基本建设项目招标文件的编制，并按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》相关规定，报送当地县级以上人民政府建设行政主管部门备案；

5.加强对施工现场的监管，负责各类合同书的执行；

6.遵循基本建设规律，加强工程进度管理，并严格按工程进度结算；

7.组织工程项目的竣工验收和备案工作等；

8.牵头协调处理施工过程中发生的合同纠纷及其他事项;

9.负责工程档案搜集整理并归档;

10.项目组在工程建设管理过程中的其他相关事务。

第五条  建设项目管理的相关部门职责：财务主管部门负责建设项目的资金管理，保障资金供应；资产管理部门负责组织各类建设项目的招投标及合同的签订；审计部门负责组织建设项目的工程量清单的审核及竣工结算审计及决算等工作。

第六条  学校成立由院长任组长、分管副院长任副组长，基建、财务、资产、后勤、审计等部门负责同志为成员的基本建设领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在基建管理部门。建设领导小组代表学校对项目的决策、重大设计变更和招标文件的编制等重大问题进行讨论。

第七条  建设项目实行责任制，分管项目的院领导为第一责任人，项目组负责人为直接责任人。项目组可以根据项目性质由相应人员组成，并按照基本建设项目领导小组制定的工作制度开展工作。

第三章  校园规划

第八条  校园规划是学校确定建设项目、开展基本建设的重要依据，应当具有前瞻性、科学性、稳定性和权威性。编制校园规划（含新编和修订）应当贯彻保护环境、节地、节水、节能、节材的基本方针，构建资源节约型、环境友好型校园，做到以人为本、统筹规划，实事求是、量力而行，尊重标准、勤俭办学，把握节奏、保证安全。

第九条  校园规划设计和调整，应严格依照国家有关城市规划的法规、规范、标准执行，并遵循功能的科学性与合理性、建设投资的经济性与实用性原则和营造良好的校园人文环境及育人环境等原则。

第十条  学校应委托有相应资质的单位编制校园规划，充分听取师生员工意见，并报请上级有关部门组织专家评估论证。校园规划一经批准，校内基本建设应当严格按照校园整体规划分步实施。在实施过程中如需要修改和调整，必须按照相关程序进行报批，经建设项目所属地政府规划管理部门批准并报主管部门备案。

第四章  前期管理

第十一条  基建管理部门负责编制全校年度基建计划，并报经院长办公会、学校党委会同意后组织实施。

学校年度基建计划依据有：学校事业发展总体规划、上级主管部门审批立项、学校年度工作计划、党委会和院长办公会议决议等。

第十二条  学校应根据校园总体规划和年度基建计划办理建设项目前期的各项申报工作。

第十三条  学校建设立项应严格执行“三重一大”制度。必须经过科学的可行性论证，落实建设项目资金，经集体研究决定。

第十四条  学校基本建设项目申报，编制项目申请文件报主管部门同意，由主管部门转报省发改委批复。报省发改委批复有以下材料：

1.主管部门向省发展改革委员会提交关于申请建设项目审批的正式文件。

2.具有与建设项目相匹配资质的工程咨询专业机构编制的可行性研究报告。

3.国土资源部门出具的规范性土地证明、文件。

4.环境保护部门出具的关于环境影响评价的审批文件。

5.城市规划区内的建设项目，提交城市规划主管部门出具的城市规划意见。

6.依法必须进行招标的，提供建设项目招标方案。

7.具有相应工程咨询资格和相应专业机构编制的节能评估报告书、节能评估报告表或节能登记表。

8.按有关规定应提交的其他文件。

项目申请文件应简要介绍项目的必要性和可行性、项目实施主体、建设地点、主要建设内容及规模、投资估算及资金来源、效益分析等。

第十五条  项目可行性研究报告和初步设计文件、施工图设计，必须按照国家规定的内容，达到规定深度，以确保主管部门顺利审批。

第十六条  建设项目必须遵循先规划、后建设和先勘察、后设计、再施工的原则，严禁边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。

第十七条  建设项目获得主管部门批准后，须根据《中华人民共和国城市规划法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国建筑法》等要求，在建设项目所属地政府相关部门办理建设项目的规划、消防、人防、环保、卫生、抗震、防雷、审图等各项前期报批手续，领取相关审批证件。

第五章  招标管理

第十八条  校园规划的编制，建设项目的勘察、设计、施工、监理、跟踪审计单位的确定,设备和材料的采购,工程咨询及社会审计等，均应当依法实行招标。招标应坚持公开、公平、公正和择优、诚信原则。任何组织和个人均不得干预正常的招标活动。所有招投标活动执行《中华人民共和国招标投标法》《山东省建设工程招标投标管理条例》《济宁医学院招投标管理办法》的规定。

第十九条  全部或部分使用财政性资金采购建设工程项目的，应执行《山东省政府采购管理办法》(山东省人民政府令第262号)及政府集中采购目录及限额标准的文件规定。具体根据《济宁医学院政府采购项目实施细则》要求办理。能够政府采购的尽可能政府采购。

第二十条  严格控制暂估价设置，对受客观条件限制，工程设计图纸中不能明确施工具体做法或者所需材料设备因品牌不同导致产品品质、性能及价格等存在较大差异，确需设置暂估价的，方可设置。

项目暂估价金额，原则上不得超过招标控制价的10%。

第二十一条  根据学校批准的年度基建计划和工程进展实际需要，每年10月份，由发展规划部门负责编制下年度基建项目的政府采购预算，资产管理部门负责编制招标计划并组织实施。

第六章  合同管理

第二十二条  合同签订由学校资产管理部门具体组织实施。合同具体签订按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

合同签订后，学校资产管理处应及时将合同交付项目管理组等相关管理部门。

第二十三条  对招标确定施工、监理等单位的项目合同，招投标文件、答疑纪要及承诺为合同附件，与合同具有同等的法律效力。

第二十四条  合同一旦签订，任何组织和个人都不能单方面变更或解除合同约定的条款。

第七章  开工准备

第二十五条  项目组按照工程属地管理有关规定进行项目报建、缴纳相关规费并办理建筑工程规划、施工许可证，督促施工单位缴纳工伤保险等国家规定应缴纳各项费用。

第二十六条  学校相关部门依据有关文件积极争取减免各种费用及相关优惠政策。

第二十七条  项目必须自领取施工许可证之日起在规定时间内开工，因故不能按期开工的，项目组应当向发证机关申请延期。延期跨年度或超过延时期限的，要报上级主管部门调整计划。

第八章  现场管理

第二十八条  勘察、设计单位项目负责人、总承包单位项目负责人和监理单位项目总监理工程师在工程设计使用年限内，承担相应的质量终身责任。

勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量问题承担责任；总承包单位应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量问题承担责任；监理单位应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量和施工进度、安全等承担监理责任。

第二十九条  建设项目实行跟踪审计制。受委托跟踪审计单位承担合同约定的责任。

第三十条  项目组负责对项目的质量、进度、工程造价及安全文明施工及监理、施工、跟踪审计等单位实行全过程监管。按照《济宁医学院关于做好基建工程施工现场记录的通知》要求，实现工程现场管理规范化、资料化、档案化。

第三十一条  严格工程质量管理，施工单位按照工程设计要求、施工技术标准、施工质量标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的不得使用；对涉及结构安全、消防安全的试块、试件以及有关材料，应当在项目组和监理单位监督下现场取样制作，并送达具有相应资质等级的质量检测机构进行检测。

第三十二条  遵守基本建设法律法规，正确处理好工程质量和工期的关系。项目组要督促监理、施工单位严格按合同控制工期。

第三十三条  安全文明施工管理

1.安全管理：实行安全生产管理制度，具体包括安全生产责任制、安全生产许可证制、政府安全生产监督检查制、安全生产教育培训制、安全措施计划制、特种作业人员持证上岗制、专项施工方案专家论证制、安全检查制等。

2.文明施工管理：施工单位应规范施工现场的场容，保持作业环境卫生，施工作业应满足国家和地方的环保要求；科学组织施工，使生产有序进行；减少施工对周围居民和环境的影响；遵守施工现场文明施工的规定和学校有关环境卫生等的要求，保证学校正常教学秩序和职工的安全、身体健康。

第三十四条  材料管理

1.严禁使用不合格材料，监理单位严格监督施工单位使用合同约定的材料，项目组负责组织对材料抽检，一经发现使用不合格材料，严格按合同约定执行。对于甲方供应的材料，由施工方、监理、项目组共同参加，对材料、设备进行品牌、质量、数量进行验审后填写几方验收单。

2.对招标编制说明与答疑纪要中所给的材料设备暂估价（仅指招标规模标准以下的），材料价格确定以后各项取费按照中标合同规定的计价标准和原则进行结算。

3.对招标确认或经建设单位、施工单位、监理单位共同确定的材料建立样本库。对样本进行统一管理，并建立能够准确、清楚、完整描述材料型号特征规格的文字或影像资料等，作为施工用材验收依据。样本保存至项目通过验收之日。

第九章  变更、签证管理

第三十五条  变更、签证的原则

1.谨慎性原则。开工前必须组织设计、监理及施工单位等进行图纸会审及施工图纸技术交底，将施工图纸上的问题提前解决，尽量减少施工过程中的设计变更与签证。

2.真实性原则。工程所有的变更与签证必须有原始文字记载，并有充足的证据反映其申请、论证、审批、实施的全过程。

3.及时性原则。施工过程中发生的设计变更与签证，项目组应督促有关施工、监理等单位及时办理。变更或签证申请提出后，相关单位原则上在14日内办理完成。特殊情况下（如涉及到安全抢修等），施工现场认可的变更或签证，须上报建设领导小组并在延后14日内补齐相关手续。

4.会签原则。设计变更应实行项目组、设计方、监理方、施工方“四方”会签制度。若不涉及设计变更、签证，实行项目组、监理方、施工方“三方”会签制度。涉及到隐蔽工程签证项目时，由项目组、监理、施工单位会同跟踪审计单位共同实测实量，在测量的原始记录上签字。

5.分级审批原则。

（一）工程变更实行分级限额管理，相关部门要按照规定的权限、程序进行审批。工程变更由建设、设计、施工、监理等单位提出并说明引起变更的原因、内容、所需费用以及处理的方法。

（二）涉及工程造价增加额在1万元以下的，由项目组负责人审批后实施；1万元（含）以上10万元以下的，项目组报基本建设领导小组组织相关部门进行必要性、合法性和风险评估论证后实施；10万元（含）以上至50万元以下的，经基本建设领导小组在进行评估论证后，报院长办公会审批后实施；50万元（含）以上的，基本建设领导小组在进行上述内容评估论证后，报学校党委会集体研究、批准后实施；100万元（含）以上的，一般不变更，特殊情况上报学校党委研究。

上述增加额应满足不超过省发改委政府采购批复金额和中标合同价10%双控标准，即增加后总金额既不能超过省发改委政府采购批复金额，也不能超出中标合同价10%。

第三十六条  工程设计变更的原因及工作程序

1.工程设计变更的原因：由于建设规模、标准提高，功能改变以及增减项目等由学校使用部门或相关单位提出并经院长办公会或党委会讨论通过的；由于地质条件变化等不可预见因素；由于勘察、设计失误或者优化；由于监理现场管理失误；由于国家政策、验收规范或标准变化、资源市场、不可抗力和不可预见因素等特殊情况；由图纸会审所完善的；由施工单位自身原因；其他客观原因。

2.无论是哪种原因发生的变更，必须遵循申请、论证、审批和实施四个工作程序。

（1）申请  设计变更先由施工单位填写《工程技术联系单》，说明变更的原因、技术可行性及可能涉及的造价估算；

（2）论证  由项目管理工作组负责组织设计、施工、监理等单位进行论证；

（3）审批  根据论证意见，按照估算由相应审批权限的层级审批；

（4）实施  批准后的设计变更由项目组联系设计单位完善后交施工单位具体实施。

第三十七条  工程变更符合规定程序的，变更价款按合同约定比例支付。

第三十八条  工程变更监管

（一）项目组是工程变更的直接责任主体，应切实履行合同当事人的职责，加强工程变更管理。

（二）项目组要加强源头管理，初步设计应达到相应内容和深度要求，施工图设计依批准的投资概算设计，要择优选择勘察、设计、造价咨询等服务单位。

（三）审计部门负责对工程变更的审计监督，并将审计结果书面报告学校党委；财务部门负责对工程变更资金的审核。

第十章  资金管理

第三十九条  工程款的支付根据《关于基建工程及维修结算等大额支付的有关规定》的有关规定办理。

第四十条  工程款支付依据

1.学校与施工企业签定的合同或相关补充协议；

2.经审核确认的工程进度款支付报告；

3.工程结算审计报告；

4.验收报告或签收凭证。

第四十一条  工程款支付程序

1.工程进度款支付的程序

根据合同约定方式支付工程进度款。

如按工程形象进度支付的，承包方提出工程款支付申请后由监理单位、工地现场负责人员确认后并出具书面证明，按学校财务相关审批制度办理。

如按完成工程投资额度支付的，施工单位应提交工程款支付申请、当期完成的工程量清单和工程价款，由监理单位及跟踪审计单位审核、工地现场负责人员确认后，并提供书面证明，按学校财务相关审批制度办理。

2.工程竣工结算与款项支付程序

（1）工程竣工验收合格后，施工单位按合同约定编制项目结算书，并整理有关工程资料，报项目组汇总、初审后送学校审计部门，由审计部门负责结算审计。审计结算工作要在应有资料齐全移交后3个月内完成，特殊情况确需延长的，不得超过6个月。审计决算由审计部门完成。

（2）根据结算审计报告，基建管理部门或项目组、施工总承包单位、财务管理部门三方确认工程已付款金额，并办理结算款支付手续。

（3）工程保修期满，由施工企业申请并征求使用单位意见后，依据合同或协议规定的期限及金额留置，办理质量保修金退还手续。若施工单位维修不及时或难以组织施工的，学校有权另派他人维修，费用直接从质保金中扣除。

第四十二条  工程款支付要求

施工总承包单位应确定专人负责办理建设工程款项申请手续，该经办人先期应持相关资料到项目管理组办理备案手续。

第十一章  竣工验收

第四十三条  项目组应当按规定程序和要求，及时组织相关部门进行分部分项验收及消防、环保等专项验收和竣工验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用，并办理相关移交手续。

第四十四条  建设工程实行质量保修制度，并严格按《建设工程质量管理条例》的规定执行。

第十二章  档案管理

第四十五条  建设项目竣工后，项目组需专人负责进行立卷归档，建立完整、准确的工程竣工档案，并原则上在六个月内依法向建设项目所属地的城建档案馆进行移交；同时，向学校档案馆移交相关档案材料。

第四十六条  下列材料应归入工程档案

1.前期文件资料：包括计划、立项报告及批复文件，可行性研究报告及项目评估报告，规划许可证、施工许可证，建筑定位图，合同（勘探、设计、施工、监理等各种合同），工程地质勘探报告，其他文件材料。

2.工程质量控制资料：包括开工报告，图纸及图纸会审，设计变更及签证，相关抽检报告，隐蔽工程验收记录等。

3.竣工验收资料：包括竣工验收报告，规划、消防、环保、防雷验收意见，监理评估，综合验收表，竣工图等；

4.招投标文件（含工程量清单、施工单位承诺函）、结（决）算书（含审计报告）等。

第十三章  监督与评价

第四十七条  学校成立项目监督责任小组，负责对建设项目各个环节的监督，特别是对项目的招投标、建设、监理、合同管理等关键环节的监督检查。学校纪检部门加大工程建设领域突出问题专项治理工作力度，督促基本建设管理相关部门落实廉政建设责任，把廉政风险防范工作融入建设项目的日常管理工作。学校纪检部门公布举报电话、设立信箱，受理对项目建设中违法违纪违规问题的举报。

第十四章  责任追究

第四十八条  学校各级领导干部应当严格执行国家和省关于严禁领导干部违反规定插手干预基本建设工程项目管理行为的规定。

第四十九条  违反本办法要求，造成建设项目质量低劣、损失浪费或责任事故，对直接责任人员，视情节轻重依法追究其行政或者法律责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第五十条  各建设主体单位应承担的责任

1.由于勘察不准、不全面而导致设计不合理，发生的损失由勘察部门承担责任和相应的费用。

2.由于规划设计遗漏、差错等发生变更而产生的损失，由设计单位承担责任和相应的费用，按合同从设计费中扣除。若涉及基础、结构等重大变更而影响造价及工期，除赔偿损失外，还将设计单位列入“黑名单”，通报相关部门并禁止在我校承担工程设计工作。

3.由于施工单位对施工图纸阅读不细，理解偏差而未及时提出造成的返工损失，由施工单位承担责任和相关费用，因此延误的工期由施工单位承担。严重违约或者出现重大安全责任事故的，列入“黑名单”，通报相关部门并禁止参与我校项目施工。

4.由于监理单位的失职或错误指挥造成的损失应由监理单位承担责任和一定的费用。

5.由于清单编制单位遗漏、差错等造成工程总造价错误的，由清单编制单位负责承担一定费用，错误严重的，还将清单编制单位列入“黑名单”，通报相关部门并禁止在我校承担工程清单编制工作。

6.由于资金支付审批不严谨造成的资金错误支付，由审批人承担责任。

第十五章  附则

第五十一条  学校此前有关基建管理方面的文件与本办法不一致的，以本办法为准。

第五十二条  本办法由基建主管部门负责解释。

第五十三条  本办法自印发之日起施行。

济宁医学院办公室                         2019年4月15日印发